## Feuil1
Semaine 1
choix du thème du site
Recherche sur les normes W3C et WCAG 2.0
Définition de la structure générale du site (pages, contenu)
Création de la charte graphique (couleurs, typographies, etc.)
Mise en place du repository GitHub et préparation du fichier README.md
Semaine 2
Création des fichiers HTML pour les 3 pages principales (Accueil, Sujet, À propos)
Rédaction du contenu textuel pour chaque page
Structure de la navigation (menu, liens internes)
Intégration des premières images
Semaine 3
Mise en place de la structure Flexbox et CSS Grid
Application de la charte graphique sur les pages HTML
Création d'un style cohérent pour le texte, les titres, les boutons, etc.
Design de la page d'accueil
Semaine 4
Création d'animations CSS pour l'interactivité (survol de boutons, transitions)
Mise en place du responsive design pour mobile, tablette et desktop
Finalisation de la page "À propos" avec un contenu plus personnel et visuel
Semaine 5
Validation du code HTML et CSS via les outils W3C
Vérification de l'accessibilité WCAG 2.0
Test de la réactivité sur différents appareils et tailles d'écran
Correction des erreurs et bugs
Semaine 6
Préparation du fichier README.md
Dépôt du projet sur GitHub et publication via GitHub Pages
Dernières vérifications, tests finaux
Soumission du projet